## 제품 백로그
ID | 이름 | 중요도 | 추정치 | 데모 방식 | 참고 | 데모 방식
1 | 파이어베이스 공부 | 3 | 2*4*0.6=4.8 |  | 책, 구글 | 오민진, 손현석
2 | 데이터 수집 | 2 | 2*2*0.8=3.2 |  | 이마트 SSG몰, 식품의약품안전처 | 강한빛, 정혜미
3 | 데이터베이스 구축 | 5 | 2*3*0.6=3.6 |  | 파이어베이스 | 오민진, 손현석
4 | 앱 흐름도 디자인 | 2 | 1*2*0.7=1.4 |  | XD program | 오민진
5 | 데이터베이스 서버 연결 | 2 | 2*3*0.6=3.6 |  | 안드로이드 스튜디오, 파이어베이스 | 오민진, 손현석
6 | 메인화면(My list) UI | 3 | 2*4*0.7=5.6 |  | 안드로이드 스튜디오 | 강한빛, 정혜미
7 | 재료 추가 화면 UI | 3 | 2*4*0.7=5.6 |  | 안드로이드 스튜디오 | 강한빛, 정혜미
8 | 상세조절 UI | 2 | 2*4*0.7=5.6 |  | 안드로이드 스튜디오 | 강한빛, 정혜미
중간고사
9 | OCR 코드 추출 | 2 | 1*2*0.8=1.6 |  | 구글 | 강한빛
10 | OCR 코드 수정 | 5 | 2*4*0.7=5.6 |  |  | 강한빛, 오민진
11 | 카메라 접근UI | 1 | 1*3*0.6=1.8 |  | 안드로이드 스튜디오 | 손현석
12 | 갤러리 접근 UI | 1 | 1*3*0.6=1.8 |  | 안드로이드 스튜디오 | 손현석
13 | 재료 추출 UI | 3 | 3*3*0.6=5.4 |  | 안드로이드 스튜디오

## 스프린트 계획
데이터베이스 구축
ID | 항목 | 작업자 | 예상 작업시간
1 | 파이어베이스 공부 | 오민진, 손현석 | 2*4*0.6=4.8
2 | 데이터 수집 | 강한빛, 정혜미 | 2*2*0.8=3.2
3 | 데이터 베이스 구축 | 오민진, 손현석 | 2*3*0.6=3.6
4 | 데이터 베이스 서버 연결 | 오민진, 손현석 | 2*3*0.6=3.6
OCR 코드
ID | 항목 | 작업자 | 예상 작업시간
1 | OCR 코드 추출 | 강한빛 | 1*2*0.8=1.6
2 | OCR 코드 수정 | 강한빛, 오민진 | 2*4*0.7=5.6
디자인 + UI
1 | 앱 흐름도 디자인 | 오민진 | 1*2*0.7=1.4
2 | 메인화면(My list) UI | 강한빛, 정혜미 | 2*4*0.7=5.6
3 | 재료 추가 화면 UI | 강한빛, 정혜미 | 2*4*0.7=5.6
4 | 상세조절 UI | 강한빛, 정혜미 | 2*4*0.7=5.6
5 | 카메라 접근UI | 손현석 | 1*3*0.6=1.8
6 | 갤러리 접근 UI | 손현석 | 1*3*0.6=1.8
7 | 재료 추출 UI | 강한빛, 정혜미, 손현석 | 3*3*0.6=5.4